          

[bookmark: _Hlk147217085]           На основании плана работы Ревизионной комиссии муниципального образования город Новотроицк на 2024 год в период с 29.07.2024 по 11.09.2024 проведено контрольное мероприятие: «Проверка законности и эффективности использования средств бюджета, направленных на реализацию проекта благоустройства территории «Молодежная аллея» за 2021-2022 годы.»
            Выводы Ревизионной комиссии МО г. Новотроицк по результатам проверки:        
1.Разработанная проектно-сметная документация отличается от дизайн-проекта; работы, предусмотренные Контрактом, имеют расхождения с проектно-сметной документацией и дизайн проектом;         
[bookmark: _Hlk177734141]2. Проверкой исполнения муниципального контракта                                            № 0853300014221000045 от 19.04.2021 установлено: в нарушение п. 2.1 Технического задания Подрядчик не назначил ответственного представителя организации; выявлены нарушения порядка ведения общего журнала работ, утвержденного приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7; выявлено отсутствие документов, подтверждающих разрешение на повреждение зеленых насаждений в ходе благоустройства Молодежной аллеи; Подрядчиком не выполнялись предписания Заказчика; акт сверки взаимных расчетов, произведенных между Заказчиком и Подрядчиком, подписан одной стороной (КСТДиКХ); приемка выполненных работ Заказчиком осуществлялась до предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств; работы закончены позже установленного Контрактом срока - штрафные санкции к Подрядчику   применены в размере 1 703 119,62 руб.;
            3. В ходе визуального осмотра территории, проведенного в рамках контрольного мероприятия (Акт осмотра № 1 от 06.09.2024), установлено:
-  отсутствие малых архитектурных форм в количестве 2 единиц; 
- отсутствие светодиодных светильников типа Arnold-45w-30y03d-06u-4000k в количестве 17 шт. (на сумму 354 167,06 руб.);
- по факту осмотра установлено, что автономный туалетный модуль на две кабины, относящийся к объекту «Молодежная аллея», находится на территории строящегося дома;
            - малые архитектурные формы, ограждения, спортивный инвентарь, покрытие спортивной площадки имеют повреждения, сломаны;
            - визуально не установлено наличие технического полива;
            - в ходе визуального осмотра наличие кустарников на сумму 40 487,98 руб. (гортензия садовая, высота 0,75-1,0 м., сумах пушистый, высота 2,5-3, спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м, кизильник и др.) не установлено;
            - в чашах водоемов наблюдается мусор в виде песка, щебня и камней, фильтрация воды не работает;
            - территория «Молодежной аллеи» имеет неухоженный вид, заросла травой;
            - в нарушении п.46. Инструкции 157-н ни на одном основном средстве (далее-ОС), входящем в единый инвентарный объект, не проставлен инвентарный номер, что говорит об отсутствии учета, а также контроля за сохранностью ОС со стороны правообладателя данного объекта. 
            4. Проверкой исполнения муниципального контракта от 09.08.2021      № 0853300014221000110 установлено расхождение объемов работ, отраженных в общем журнале работ, с объемами работ, указанных в акте о приемке выполненных работ (КС-2), усматриваются признаки нецелевого использования бюджетных средств в размере 794 323,44 руб. За нецелевое использование бюджетных средств предусмотрена ответственность по ст.15.14 КоАП РФ, однако в связи с истечением срока давности (2 года), дело об административном правонарушении не может быть открыто; работы закончены позже установленного Контрактом срока, штрафные санкции к Подрядчику не применялись);
[bookmark: _Hlk177996097]            5. Проверкой исполнения муниципального контракта от 11.05.2022                   № 0853300014222000070 установлено: при замене гравийного покрытия на твердое, сумма неэффективного использования бюджетных средств составила 56 812,00 руб., без учета накладных и сметной прибыли.
[bookmark: _Hlk178257529][bookmark: _Hlk177995848]            6. По всем Контрактам определён КОСГУ 225 «Работы, услуги по содержанию имущества», что не соответствуют характеру работ, произведенных на территории;
            7.  В нарушение статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011  № 402-ФЗ, в бухгалтерском учете в 2021 году не отражено увеличение стоимости объекта «Молодежная аллея» на сумму 2 213 241,24 руб. 
Предложения:
            1. В целях повышения эффективности использования бюджетных средств КСТДиКХ необходимо проанализировать результаты контрольного мероприятия, принять меры по недопущению в дальнейшем отмеченных в нем нарушений и недостатков. 
            2. КСТДиКХ ознакомить с результатами проверки КУМИ администрации МО г. Новотроицк и МКУ «АХЦ МО г.Новотроицк», для принятия мер по устранению выявленных нарушений. 
3. До 08.11.2024 проинформировать Ревизионную комиссию о мерах, принятых по материалам проверки.
Информация о результатах проверки направлена в городской Совет депутатов  муниципального образования город Новотроицк и главе муниципального образования город Новотроицк. 
В адрес КСТДиКХ направлены представление и предписание об устранении допущенных нарушений, в адрес главы муниципального образования город Новотроицк направлены информационное письмо, предписание об устранении выявленных нарушений.  В отношении председателя КСТДиКХ составлен протокол об административном правонарушении.
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